DOSSIER MAESTRO DE PROYECTO

THE SOMNUS

Ecosistema clínico-digital para comprender, investigar y tratar los trastornos del sueño

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Versión 1.0 · 19 de julio de 2026

Dirección del proyecto: Dr. Jesús Pujol Salud

Documento de integración estratégica, clínica, operativa y de validación.
Sujeto a revisión de identidad visual, regulación, protección de datos y ética.

# Cómo leer este documento

Este dossier convierte la documentación disponible de ZZZConsult, Morpheo, Therapy y las recomendaciones clínicas sobre insomnio en un único marco de proyecto bajo la marca The Somnus. Distingue decisiones confirmadas, propuestas de integración y asuntos pendientes de validación.

Decisión propuesta: The Somnus pasa a ser la marca paraguas externa. ZZZConsult queda como denominación histórica o societaria hasta que los fundadores confirmen la migración de marca.

# Índice ejecutivo

1. Carta del proyecto

2. Arquitectura de marca y cartera

3. Estrategia de producto y secuencia de lanzamiento

4. Definición de los productos

5. Modelo clínico, científico y de evidencia

6. Seguridad, regulación y datos

7. Mercado, modelo de negocio y captación

8. Gobernanza y equipo

9. Hoja de ruta y cuadro de mando

10. Presupuesto y financiación

11. Decisiones pendientes y riesgos

12. Fuentes documentales

# 1. Carta del proyecto

Tesis: The Somnus es una healthtech clínica que organiza una cartera de productos digitales del sueño y construye, de forma escalonada, una futura terapia digital supervisada y potencialmente regulada.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | The Somnus |
| Naturaleza | Ecosistema clínico-digital de salud del sueño, con investigación y futura terapia digital. |
| Promotor y dirección clínica | Dr. Jesús Pujol Salud. |
| Problema prioritario | Acceso insuficiente a una orientación rigurosa y a tratamiento adecuado de los problemas de sueño. |
| Producto inicial | Morpheo, chatbot de orientación con modos para profesionales, adultos y padres/tutores de menores. |
| Destino estratégico | Therapy, TCC-i digital de 6-8 semanas con supervisión humana. |
| Mercado inicial | Pacientes adultos, padres/tutores de menores, profesionales sanitarios, clínicas e investigadores. |
| Horizonte del dossier | 24 meses, con decisión de inversión cada 90 días. |

## 1.1. Visión

Hacer que toda persona con un problema de sueño pueda entender qué le ocurre, identificar cuándo debe consultar y acceder a una intervención segura, personalizada y basada en evidencia.

## 1.2. Misión

Transformar conocimiento clínico del sueño en herramientas digitales comprensibles, medibles y escalables, manteniendo supervisión humana cuando la función tenga impacto diagnóstico o terapéutico.

## 1.3. Principios no negociables

Seguridad antes que crecimiento: ningún lanzamiento justifica omitir banderas rojas, trazabilidad o revisión clínica.

IA acotada: ordena, explica y acompaña; no diagnostica, prescribe ni sustituye el juicio profesional.

Evidencia propia antes de claims terapéuticos: la eficacia del método TCC-i no valida automáticamente una implementación digital concreta.

Privacidad por diseño y minimización de datos, con protección reforzada para menores.

Validación escalonada: simulación, usabilidad, piloto controlado y solo después implementación real.

Una cartera, un recorrido: los productos comparten confianza, datos y derivaciones, sin competir entre sí.

## 1.4. North star y éxito a 12 meses

La métrica corporativa debe pasar de una meta puramente de tráfico a una combinación de utilidad y tracción. Se propone como north star el número mensual de usuarios que completan una experiencia clínicamente segura y reciben un resultado útil: informe Morpheo, registro Nox, sesión Siren o módulo Therapy. La meta de tráfico de la dirección —más de 1.000 visitas web al mes— se mantiene como indicador de adquisición, no como medida única de éxito.

# 2. Arquitectura de marca y cartera

La arquitectura propuesta separa la promesa corporativa de la función de cada producto. Esta separación permite comunicar con claridad el nivel de evidencia, el público, el riesgo y el modelo de ingresos.

| Marca | Rol | Público | Estado propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| The Somnus | Marca paraguas y sistema de confianza. | Todos los segmentos. | Lanzamiento corporativo. |
| Morpheo | Chatbot de orientación del sueño y puerta de entrada. | Profesionales, pacientes adultos y padres/tutores de menores de 18 años. | Prioridad 1; tres modos por rol. |
| Nox | PROMs, diarios, investigación e informes. | Investigadores, clínicas y unidades de sueño. | Prioridad 2. |
| Siren | Audio nocturno de baja activación y retención. | Adultos con vigilia nocturna ocasional. | Prioridad 3; bienestar. |
| Therapy | TCC-i digital supervisada. | Adultos elegibles desde AP/B2B2C. | Producto premium futuro. |

Resolución de nomenclatura: Chestatee se consolida como Siren. No habrá una marca o chatbot pediátrico independiente: las consultas familiares sobre menores de 18 años entrarán por el modo parental de Morpheo. La guía de identidad de The Somnus no estaba disponible al elaborar esta versión, por lo que la aplicación visual es provisional.

## 2.1. Recorrido del usuario

Descubrimiento: web, LinkedIn, profesional aliado o contenido de Siren.

Comprensión: conversación Morpheo adaptada al rol —profesional, adulto o padre/tutor—, con señales de alarma y siguiente paso.

Medición: diario y cuestionarios mediante Nox cuando exista un estudio, clínica o seguimiento.

Intervención: acceso futuro a Therapy si cumple elegibilidad y acepta supervisión.

Continuidad: informe final, seguimiento o derivación al profesional adecuado.

# 3. Estrategia de producto y secuencia de lanzamiento

Foco de los primeros 90 días: Construir y validar Morpheo; configurar un piloto pagable de Nox; probar Siren con una biblioteca pequeña. La arquitectura de Morpheo debe contemplar desde el inicio los tres roles, aunque el modo parental solo se abra tras validación pediátrica. No construir aún la TCC-i completa, una app nativa, integraciones con historia clínica ni wearables.

| Horizonte | Objetivo | Entregables decisivos |
| --- | --- | --- |
| 0-30 días | Decisión y demostración. | Carta de producto; prototipos navegables; landing; 100-150 leads; matriz inicial de claims. |
| 31-60 días | MVP funcional. | Morpheo adulto/profesional y prototipo parental; Nox con diario/exportación; Siren con 10-15 audios; documentación legal beta. |
| 61-90 días | Evidencia para seguir, pivotar o pausar. | 300-500 tests; 2-3 pilotos Nox; primer pago; recurrencia Siren >25%; 0 incidentes graves. |
| 3-6 meses | Consolidación y validación preclínica. | Versión congelada de Morpheo; panel experto; casos simulados; primeras ventas repetibles. |
| 6-12 meses | Validación y transferencia. | Morpheo con profesionales; dossier científico; preparación/ejecución controlada de Therapy según financiación. |
| 12-24 meses | Escala clínica prudente. | Therapy beta supervisada; evidencia propia; acuerdos B2B2C; decisión regulatoria formal. |

## 3.1. Un chatbot, tres experiencias de Morpheo

| Modo | Finalidad | Límite |
| --- | --- | --- |
| Paciente adulto | Conversación de cribado orientativo, educación e informe para preparar una consulta. | No afirma ni descarta diagnósticos; no indica tratamiento ni cambios de medicación. |
| Padre/madre o tutor | Anamnesis del sueño de un menor de 18 años, respondida por el adulto, con orientación familiar y derivación. | El menor no conversa con la IA; lógica por edad, consentimiento y revisión pediátrica antes de abrirse. |
| Profesional | Anamnesis estructurada y apoyo al razonamiento clínico, con resumen e instrumentos sugeridos. | No sustituye el juicio profesional; intended use, trazabilidad y validación específicos. |

Morpheo comparte un mismo núcleo conversacional y de conocimiento, pero debe identificar el rol antes de iniciar la anamnesis. Cada modo tendrá interfaz, lenguaje, consentimiento, intended use, output y ruta de validación propios. En el modo parental, el adulto es siempre el usuario y la fuente de información.

# 4. Definición de los productos

## 4.1. Morpheo

Chatbot que convierte una queja de sueño en una conversación estructurada y un siguiente paso seguro, adaptado al rol del usuario.

Tres accesos: profesional sanitario, paciente adulto y padre/madre o tutor de un menor de 18 años.

MVP: selección de rol; anamnesis conversacional; patrones descriptivos; informe orientativo; banderas rojas; email y analítica.

Dominios iniciales: ISI, somnolencia, apnea, cronotipo, hábitos, piernas inquietas, sustancias/fármacos, impacto diurno y salud emocional breve.

Modo parental: preguntas y umbrales adaptados a la edad; información aportada por el adulto; sin conversación directa ni cuenta autónoma del menor.

Banderas rojas: somnolencia al volante, pausas respiratorias, AOS grave, parasomnias violentas, cataplejía, síntomas neurológicos, riesgo suicida y sedantes con riesgo respiratorio.

Modelo: acceso orientativo gratuito e informe premium tras validar utilidad; Morpheo Pro por profesional o centro.

KPI principal inicial: finalización de la conversación por rol; después, utilidad, seguridad y conversión.

## 4.2. Nox

Reduce la carga de recogida e interpretación de variables del sueño en clínicas e investigación.

MVP: constructor simple; diario de sueño; SATED, STOP-Bang, Múnich y PSQI; variables personalizadas; exportación CSV; panel y PDF.

Primeros pilotos propuestos: AdSalutem, Clínica Cisne e IDIAP Jordi Gol.

Modelo: precio simbólico inicial y licencia por proyecto; hipótesis de 750 € hasta 100 participantes.

KPI de continuidad: al menos dos contratos/año y evidencia de que los datos llegan a uso clínico o publicación.

## 4.3. Siren

Acompaña la vigilia nocturna mediante audio de baja activación sin presentarse como tratamiento.

MVP: 10-15 relatos iniciales, camino a una biblioteca de 30; 95% audio; pantalla mínima y baja luz.

Tono: ancestral, terapéutico en sentido narrativo y espiritual, sin claims clínicos ni pseudociencia.

Función en cartera: retención y puente hacia Morpheo; freemium como canal de adquisición.

KPI: escuchas, recurrencia semanal, calma percibida y conversión; revisar si fomenta permanencia en cama o pantalla.

## 4.4. Therapy

Ofrece TCC-i digital de 6-8 semanas integrada en atención primaria y supervisada por profesionales.

Flujo: consentimiento, elegibilidad, diario/ISI, plan por reglas, acompañamiento acotado, supervisión e informe final.

Componentes: control de estímulos, restricción de tiempo en cama, higiene, reestructuración cognitiva y prevención de recaídas.

MVP TRL 4→6: PWA, diario, motor de reglas, dashboard, alertas e informe; piloto previsto en 2-4 EAP.

La IA educa, motiva y escala alertas; no diagnostica ni decide de forma autónoma.

Claim terapéutico solo tras evidencia propia y revisión regulatoria formal.

# 5. Modelo clínico, científico y de evidencia

## 5.1. Base clínica común

El flujo clínico se apoya en una anamnesis estructurada: inicio y mantenimiento del sueño, despertar precoz, oportunidad para dormir, frecuencia, duración, impacto diurno, horarios, sustancias, medicación, comorbilidad, somnolencia, respiración, movimientos y conductas nocturnas. En insomnio crónico, la TCC-i es la intervención de elección; el tratamiento debe partir de la causa y evitar que la herramienta digital promueva cambios farmacológicos autónomos.

## 5.2. Programa de validación de Morpheo

| Subestudio | Diseño | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Validez clínica | 60 viñetas simuladas y comparación con panel experto. | Concordancia, diagnóstico/orientación, plan, banderas rojas y seguridad. |
| 2. Usabilidad | Pruebas con 30-50 médicos de familia/residentes. | SUS, satisfacción, confianza, carga e intención de uso. |
| 3. Comparación | Diseño cruzado: casos con y sin Morpheo. | Calidad del plan, rendimiento y tiempo añadido. |

| Criterio Morpheo | Umbral de éxito |
| --- | --- |
| Diagnóstico principal/orientación correcta | ≥80% |
| Plan inicial adecuado | ≥80% |
| Detección de banderas rojas graves | ≥90% |
| Recomendaciones críticas | 0 |
| Recomendaciones graves | <2% |
| Usabilidad SUS | ≥70/100 |
| Concordancia con panel | Kappa ≥0,60 |
| Tiempo añadido por caso simulado | ≤3 minutos |

## 5.3. Programa de validación de Therapy

| Dimensión | Umbral preliminar |
| --- | --- |
| Factibilidad | 80-120 invitados/reclutados y ≥50% de finalización del flujo. |
| Adherencia | ≥60% de diarios y módulos completados. |
| Efectividad preliminar | Mejora clínicamente relevante de ISI en ≥40-50% de completadores; objetivo clínico adicional: reducción ≥6 puntos. |
| Satisfacción | ≥75/100. |
| Seguridad | 100% de alertas revisadas y documentadas. |
| Carga profesional | ≤5-7 minutos por paciente y semana. |

Puerta de evidencia: No se comunicará Therapy como «clínicamente probada» hasta disponer de resultados propios suficientes. La primera fase debe ser supervisada y puede usar un estudio antes-después como señal inicial, sin presentarlo como confirmación definitiva de eficacia.

# 6. Seguridad, regulación y datos

La clasificación regulatoria depende del propósito previsto, las funciones y la comunicación, no solo de las palabras empleadas. Todas las formulaciones siguientes son hipótesis de trabajo y requieren revisión jurídico-regulatoria antes del lanzamiento.

## 6.1. Lenguaje permitido y prohibido

| Usar | Evitar hasta disponer de base regulatoria/evidencia |
| --- | --- |
| Orientación, educación, cribado no diagnóstico, resumen estructurado, patrón comunicado. | Diagnostica, detecta, descarta, cura, resultados garantizados. |
| Señales que conviene valorar, preparar mejor la consulta, acompañamiento. | Sustituye al médico/psicólogo, deja la medicación, apto para todos. |
| Basado en principios de TCC-i, con supervisión profesional. | Clínicamente probado, validado médicamente o tratamiento autónomo sin evidencia propia. |

## 6.2. Comité de Seguridad Clínica, Legal y de Claims

Antes del primer beta debe constituirse un comité con capacidad real de aprobar, modificar o bloquear funciones, respuestas, consentimientos, campañas y claims. Debe revisar incidentes, cambios de modelo, versiones de prompts/reglas, métricas de falsos negativos y usos no previstos.

## 6.3. Motivos de pausa inmediata

Recomendación que pueda retrasar consulta, banalizar una bandera roja o sugerir cambios de medicación.

Falso diagnóstico o falso descarte, especialmente apnea, riesgo suicida o trastorno neurológico.

Respuesta insegura ante menores o uso sin consentimiento parental.

Brecha de privacidad o imposibilidad de reconstruir qué dijo el sistema y por qué.

Descontrol conversacional, respuestas alucinadas o uso real distinto del intended use.

Claim publicitario indebido o advertencia fundada de un profesional.

## 6.4. Minimización de datos

| Recoger en MVP | Posponer |
| --- | --- |
| Rangos de edad, síntomas, cronología, horarios, impacto, hábitos, categorías de medicación, cuestionarios y señales de alarma. | Historia clínica completa, dosis exactas, diagnósticos psiquiátricos detallados, trauma o datos no necesarios. |
| En modo parental: identidad y consentimiento del adulto, edad del menor por rango y datos pediátricos estrictamente necesarios. | Cuenta autónoma del menor, contacto directo, geolocalización, imagen, voz o datos escolares no necesarios. |
| Identificador seudonimizado y variables definidas por protocolo para Nox. | Integraciones con historia clínica, wearables, geolocalización precisa, imagen y vídeo. |
| Preferencias narrativas, duración y valoración de calma en Siren. | Datos clínicos profundos en Siren; audio o imagen de menores. |

## 6.5. Documentación mínima antes de beta

Términos de uso, privacidad, cookies/tracking y acuerdos con encargados de tratamiento.

Intended use, disclaimer y output específico para cada modo de Morpheo.

Consentimiento beta y verificación de la condición de padre/madre o tutor en el modo parental.

Registro de actividades, conservación/eliminación y evaluación de impacto de protección de datos.

Matriz de claims, protocolo de incidentes y política de IA generativa.

Condiciones específicas de investigación, seudonimización y exportación en Nox.

# 7. Mercado, modelo de negocio y captación

## 7.1. Propuesta de valor

| Segmento | Propuesta |
| --- | --- |
| Pacientes adultos | Entender su patrón de sueño y saber cuál puede ser el siguiente paso, sin seguir probando soluciones al azar. |
| Padres/tutores | Ordenar la información sobre el sueño del menor, reconocer señales de alarma y preparar una consulta pediátrica. |
| Profesionales | Convertir «duermo mal» en un resumen útil para la entrevista clínica sin sustituir su criterio. |
| Investigadores/clínicas | Recoger variables de sueño estructuradas, seguras y exportables con menos carga operativa. |
| Organizaciones | Implementar una ruta supervisada, medible y transferible para TCC-i. |

## 7.2. Fuentes de ingresos

| Producto | Hipótesis comercial inicial |
| --- | --- |
| Morpheo adulto/parental | Conversación gratuita; informe premium 9,90-14,90 € tras validar utilidad y seguridad por rol. |
| Morpheo Pro | 29 €/mes por profesional o 99 €/mes por centro pequeño. |
| Nox | Piloto por proyecto; referencia inicial 750 € hasta 100 participantes. |
| Siren | Freemium; canal de adquisición antes que unidad de beneficio. |
| Therapy | B2B/B2B2C por centro o paciente tratado; pricing posterior al piloto. |

## 7.3. Adquisición inicial

Web y LinkedIn como canales prioritarios.

10-15 profesionales, 30-50 adultos y una cohorte parental cerrada para probar los tres modos de Morpheo.

Webinars clínicos y demostraciones con informes, no mensajes de eficacia.

Pilotos con AdSalutem, Clínica Cisne e IDIAP Jordi Gol; explorar centros y farmacias aliados.

Red clínica del CEO para credibilidad, revisión experta y primeras entrevistas.

Objetivo de tracción: En 90 días: 2.000-5.000 € reales o comprometidos, al menos un pago Morpheo/Nox, dos pilotos Nox, diez profesionales interesados y cero incidentes graves. La siguiente inversión depende de cumplir una parte sustancial de estos umbrales, no solo de lanzar la web.

# 8. Gobernanza y equipo

| Rol | Responsabilidad y autoridad |
| --- | --- |
| CEO / Dirección clínica | Visión, foco, promesa clínica, claims, reputación, relaciones sanitarias y última palabra en riesgo clínico. |
| CTO | Arquitectura, IA, desarrollo, seguridad técnica, escalabilidad e implementación; última palabra técnica. |
| CFO | Presupuesto, pricing, runway, modelo financiero y financiación; última palabra en gasto ordinario. |
| Fundadores | Lanzamientos, financiación, grandes gastos, claims sensibles, pilotos estratégicos y pausas. |
| Comité de seguridad | Aprobación o bloqueo de intended use, contenido clínico, privacidad, incidentes y campañas. |
| Panel experto | Validación de casos, respuestas patrón, errores, seguridad y publicaciones. |

## 8.1. Ritmo operativo

Reunión quincenal de fundadores durante los primeros 90 días.

Revisión estratégica y del cuadro de mando cada mes.

Revisión de seguridad previa a cada release y reunión extraordinaria ante un incidente grave.

Decision gate formal en los días 30, 60 y 90: seguir, pivotar, pausar o ampliar inversión.

## 8.2. Perfiles prioritarios

Incorporar primero asesoría legal/regulatoria y UX/UI. Después, psicología/CBT-i, metodología/estadística y marketing healthtech. Para el modo parental de Morpheo se requieren pediatría y psicología/psiquiatría infantil del sueño. Las cartas de compromiso y afiliaciones deben cerrarse antes de candidaturas o pilotos clínicos.

# 9. Hoja de ruta y cuadro de mando

| Indicador a 90 días | Objetivo | Puerta de decisión |
| --- | --- | --- |
| Morpheo: conversaciones completadas | 300-500 | Medir por separado adulto, parental y profesional. |
| Conversión test → email | >30-35% | Si no se alcanza, revisar confianza y propuesta de valor. |
| Utilidad del informe | >70% | Si no se alcanza, no monetizar todavía. |
| Profesionales interesados | ≥10 | Si no se alcanza, revisar el modo profesional y su flujo clínico. |
| Modo parental | Piloto cerrado | 0 incidentes graves y revisión pediátrica antes de apertura. |
| Nox: pilotos activos | ≥2 | Si no se alcanza, profundizar entrevistas B2B antes de construir más. |
| Pago Morpheo/Nox | ≥1 | Sin pago o LOI, no asumir willingness-to-pay. |
| Siren: recurrencia semanal | >25% | Si no se alcanza, revisar contenido o pausar. |
| Ingresos | 2.000-5.000 € | Usar como señal, no como única medida. |
| Incidentes graves | 0 | Cualquier incidente grave activa pausa y revisión. |

## 9.1. Backlog priorizado

P0: intended use, claims, banderas rojas, protocolo de incidentes y arquitectura de datos.

P0: selector de rol y flujos Morpheo para adulto, padre/tutor y profesional, con outputs diferenciados.

P1: configuración de un piloto Nox y exportación útil.

P1: landing corporativa y medición de adquisición/conversión.

P2: Siren audio y prueba de recurrencia sin aumentar exposición a pantalla.

P1: validación cerrada del modo parental de Morpheo con expertos; sin acceso directo de menores.

P3: Therapy completa solo al superar gates de demanda, seguridad y financiación.

# 10. Presupuesto y financiación

Los documentos contienen tres presupuestos con finalidades distintas. No deben sumarse sin revisar solapamientos de desarrollo, UX, coordinación, protección de datos y validación.

| Bolsa | Importe | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Sprint de empresa 90 días | 10.000-15.000 € | MVPs lean si el CTO asume el desarrollo principal. |
| Validación científica Morpheo | 38.000 € | Versión estable, 60 casos, 30-50 médicos, panel, análisis, regulación preliminar y difusión. |
| Therapy VTSO | 10.000 € directos | MVP, UX, validación preclínica y piloto operativo. |
| Bono XarSMART-IDIBELL | 15.000 € en servicios | Mercado, regulación, propiedad intelectual, transferencia e investor memo. |

Control financiero: El CFO debe crear un presupuesto consolidado por entregable y fuente de financiación, evitando imputar dos veces el mismo desarrollo o asesoramiento. Cada gasto debe asociarse a un hito y criterio de éxito.

# 11. Decisiones pendientes y riesgos

| Decisión | Responsable | Fecha recomendada |
| --- | --- | --- |
| Confirmar The Somnus como marca paraguas y el papel societario de ZZZConsult. | Fundadores | Día 30 |
| Aprobar intended use, consentimiento y output de los tres modos de Morpheo. | CEO + regulatorio | Antes del prototipo funcional |
| Extender y validar el algoritmo pediátrico para cubrir de 0 a 17 años. | CEO + panel pediátrico | Antes del piloto parental |
| Cerrar instrumentos clínicos y licencias de uso de cuestionarios. | CEO + legal | Día 45 |
| Definir proveedor/modelo de IA, alojamiento, logs y retención. | CTO + DPO | Día 45 |
| Aprobar criterios exactos de alarma, escalado y pausa. | Comité de seguridad | Antes de beta |
| Seleccionar primer piloto Nox y condiciones económicas. | CEO + CFO | Día 60 |
| Confirmar entidad beneficiaria, EAP y cartas de compromiso de Therapy. | CEO | Antes de convocatoria/piloto |
| Consolidar presupuesto sin doble financiación. | CFO | Día 30 |

## 11.1. Principales riesgos de cartera

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Dispersión | Un solo backlog; Morpheo P0 —incluido el modo parental—, Nox P1, Siren P2 y Therapy con gates. |
| Confusión regulatoria | Intended use, interfaces, claims y documentación separados por producto y por modo de Morpheo. |
| Falsa seguridad | Banderas rojas, supervisión, trazabilidad y pruebas adversariales. |
| Pseudociencia/reputación en Siren | Audio de bienestar, revisión psicológica, lenguaje sobrio y evaluación de hábitos. |
| Riesgo pediátrico | Adulto como único usuario, lógica 0-17 años, piloto cerrado, CEIm/ética y protección reforzada. |
| Construir antes de validar | Métricas de 30/60/90 días y límites explícitos de inversión. |

Documentación no disponible: No se localizaron cuatro archivos citados: Guía de Identidad The Somnus v2, revisión crítica del algoritmo pediátrico 0-14 y los dos documentos marco/protocolo CEIm de Siren. El algoritmo pediátrico deberá ampliarse hasta los 17 años para cubrir el modo parental de Morpheo. Deben incorporarse en la versión 1.1 para cerrar identidad, seguridad pediátrica y validación de Siren.

# 12. Fuentes documentales

| Fuente | Uso en el dossier |
| --- | --- |
| Morpheo_Protocol_Projectes_08_07_2026.docx | Protocolo de validación clínica, usabilidad, seguridad y aceptabilidad; presupuesto y cronograma. |
| Therapy · candidatura VTSO/XarSMART 2026 (archivo de origen) | Ruta TRL 4→6, flujo TCC-i supervisado, métricas, riesgos y financiación. |
| Preguntas para Jesús como CEO.docx | Decisiones de visión, prioridades, producto, pricing, gobernanza y ejecución 30/60/90 días. |
| Recomendaciones de valoración clínica y tratamiento inicial del insomnio en AP.pdf | Base clínica para anamnesis, diario, hábitos y tratamiento inicial. |
| ZZZConsult_Plan_Empresa_Lean_Startup_Portfolio.pdf/docx | Arquitectura de cartera, modelo lean, GTM, métricas y riesgos. |

## 12.1. Regla de actualización

Este dossier debe actualizarse tras cada gate mensual. Los cambios de intended use, población, output, modelo de IA, recogida de datos, supervisión o claim requieren revisión explícita del comité de seguridad y registro en el control de versiones.

Próxima versión: Versión 1.1: incorporar identidad oficial, algoritmo pediátrico 0-17 y protocolo Siren; aprobar la carta de producto y los tres modos de Morpheo; adjuntar presupuesto consolidado y matriz RACI.